## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称： | 46020022T000000167909-三亚中心医院改扩建项目 |  |  | 填报人： | 陈俊杰 |  |  | 联系方式： | 13637659935
主管部门： | 362-三亚市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位： | 362015-三亚中心医院（海南省第三人民医院）
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成（元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率 | 得分
资金总额： |  | 0 | 124000 |  | 124000 |  |  |  | 10 | 100 | 10
其中：财政资金： |  | 0 | 124000 |  | 124000 |  |  |  | — | 100 | —
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | — | 0 | —
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | — | 0 | —
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
根据市卫健委2022年6月7日出具的《关于三亚中心医院改扩建项目有关问题的复函》文中要求“经研究，请你院接收东方海景大酒店后，保留酒店主体建筑……加快推进三亚中心医院改扩建项目前期工作进度”，原项目（三亚中心医院改扩建项目）建设规模及内容发生了较大调整。为加快项目推进，在取得市卫健委的批复意见后，将原项目名称、建设规模及内容调整为三亚中心医院改扩建项目（一期）后进行了重新立项， 于2022年10月18日取得了市发改部门关于项目重新立项的批复。 调整后的预期总目标为：规划床位数580张，改造东方海景酒店为过渡病房（含外立面改造、设备房建设），翻新东方海景酒店员工宿舍用于安置医院行政办公用房﹐翻新药学部仓库用于过渡安置发热门诊，增设东方海景酒店至门诊大楼连廊，新建一栋发热门诊楼，配套建设热水泵房、医废收集站及生活垃圾站、液氧站、变电站、配电房、水电气综合管线等设备用房及基础辅助设施，拆除感染楼、汽修厂及其副房、东方酒店设备房、旧门诊大楼、行政楼、临时急诊病房、钢结构雨棚等7处建筑。采用装配式建筑。 调整后的2022年度绩效目标：完成项目（一期）重新立项、东方海景大酒店征收补偿款支付、可行性研究报告编制等前期工作，所需资金主要为东方海景大酒店征收补偿费用13758.7586万元，以及开展项目立项等前期工作涉及的费用。 |  |  |  |  | （1）已于2022年10月18日取得了市发改委关于项目重新立项的批复；（2）东方海景大酒店补偿款支付情况如下：2022年7月14日支付第一笔征收补偿款3000.00万元，2022年11月1日支付第二笔征收补偿款10758.7586万元，总计支付征收补偿款13758.7586万元（支付比例100%）；（3）2022年12月15日完成项目可行性研究报告编制并提交市发改委组织评审；（4）2022年12月28日支付2022年第二、三期专项债项目法律服务费30000.00元（100%）以及2022年度第二、三期专项债券咨询服务费94000.00元（100%）。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度 指标值 | 度量单位 | 实际 完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程量 |  | ≥ | 268800 | 平方米 | — | — | 15 | — | 项目建设规模及内容发生调整，并采取分期建设后重新立项，原有指标值失效。目前市发改委暂未批复项目可行性研究报告，调整后的建设规模及内容尚未明确，暂无法确定调整后的建设工程量指标值。
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | — | — | 10 | — | 项目仍处于策划阶段，尚未开工
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 95 | % | — | — | 15 | — | 项目仍处于策划阶段，尚未开工
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 95 | % | — | — | 10 | — | 项目仍处于策划阶段，尚未开工
效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转率 |  | ≥ | 95 | % | — | — | 10 | — | 项目仍处于策划阶段，尚未开工
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥ | 300 | 万人次 | — | — | 5 | — | 项目仍处于策划阶段，尚未开工
满意度指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 95 | % | — | — | 5 | — | 项目仍处于策划阶段，尚未开工
成本指标 | 经济成本指标 | 东方海景大酒店名下建筑物和地上附着物补偿 |  | ≤ | 12787.1 | 万元 | 12787.0363 | 100% | 10 | 10
成本指标 | 经济成本指标 | 东方海景大酒店停业损失补偿、员工安置补偿、设备及动产补偿 |  | ≤ | 971.8 | 万元 | 971.7223 | 100% | 10 | 10