## 专项债券资金绩效目标自评表
附件1
专项债券资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项债券资金项目名称 |  |  | 46020021T000000081790-三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 362-三亚市卫生健康委员会 |  | 资金使用单位 |  |  | 362015-三亚中心医院（海南省第三人民医院）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 预算执行率（B/A) | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5000 | 3158 |  |  |  | 63.16% | 10 | 6.32
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 5000 | 3158 |  |  |  | 63.16% | 10 | 6.32
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 实现海南省自贸区建设的需要，是完善三亚市中心医院基础医疗设施的需要，提升三亚及琼南地区的医疗服务战略地位。对地方国民经济的发展来看，贡献又是较大、长久的。项目符合海南省的投资发展方向和国家高新技术产业政策，作为公共设施项目，项目是利国利民的公益项目，项目具有良好的社会效益。 |  |  |  | 1、由于放射性设备需要进行环评，才能进行安装； 2、8月份下达资金后，同时进行招投标流程，进口设备还要向市卫健委申请这些程序需要近2个月的时间，进口设备签订合同要3个月内到货，中标后受春节期间及疫情影响采购流程中断。3、改进措施：目前正在督促供应商紧急进货，加快进度。4、预计2022年度完成全部完成。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（总分90） |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增设备合格率 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 1、由于放射性设备需要进行环评，才能进行安装； 2、8月份下达资金后，同时进行招投标流程，进口设备还要向市卫健委申请...这些程序需要近2个月的时间，进口设备签订合同要3个月内到货，中标后受春节期间及疫情影响采购流程中断。3、改进措施：目前正在督促供应商紧急进货，加快进度。4、预计2022年度完成全部完成。
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 100% | 63.16% | 20 |  | 12.63
|  | 成本指标 | 设备采购成本控制率 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 提高医疗收入 |  | 2000万元 | 2000万元 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 提高诊断正确率 |  | 99% | 99% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 |  | 90% | 97% | 10 |  | 10
| 总分 | [7 empty] | 82.63
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。